## 履行報告書様式
第４号様式（第３条の２関係） 報 告 日： 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 ：
契 約 工 期： 年 月 日 ～ 年 月 日（工期の２分の１経過日： 年 月 日）
工 種 等 |  | 工 程 表 | [7 empty] | 見積額 | 構成率（％） ① | 進捗率（％） ② | 出来高率（％） | 備 考
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 |  |  |  |  | ①×②÷100
工事 | 予定 | [10 empty] | 0
実施
工事 | 予定 | [10 empty] | 0
実施
工事 | 予定 | [10 empty] | 0
実施
工事 | 予定 | [10 empty] | 0
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
| 住 所 | [7 empty] | 工事価格計 | 0 | 0 | － | 0 | ≧50
受注者 | 商号又は名称 | [7 empty] | 消費税及び地方消費税 | 0
| 代表者氏名 | [7 empty] | 合計金額 | 0
注１ 予定工程及び実施工程は、報告時点の状況を契約時に提出した工程表に基づき記入すること。
２ 工種等欄の分類項目については、監督員との協議による。
３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。
４ 「見積額」の欄には、工事価格（契約金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に対する工種ごとの金額を、「構成比」の欄には工事価格に占める工種ごとの割合を、
「進捗率」の欄には、工種ごとの実施割合を、「出来高率」の欄には、構成率に進捗率を乗じたものを記入すること。
（率は小数点第２位を四捨五入する。）
５ 継続費又は債務負担行為に係る契約の場合は、「契約工期」の下に、当該会計年度の出来高予定金額に係る契約工期を記載すること。
なお、この場合の「工期の２分の１経過日」は、当該出来高予定金額に係る工事実施期間の２分の１経過日とすること。

## 記載例
第４号様式（第４条関係） 報 告 日：平成２９年８月○○日
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 ：平成２９年度 町道○○○号線道路改良工事
契 約 工 期：平成２９年５月１日 ～ 平成２９年１０月３１日（工期の２分の１経過日：平成２９年８月１日）
工 種 等 |  | 工 程 表 | [7 empty] | 見積額 | 構成率（％） ① | 進捗率（％） ② | 出来高率（％） | 備 考
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 |  |  |  |  | ①×②÷100
土工工事 | 予定 | [8 empty] | 2000000 | 20 | 100 | 20
実施
擁壁工工事 | 予定 | [8 empty] | 3500000 | 35 | 90 | 31.5
実施
ブロック積工工事 | 予定 | [8 empty] | 2500000 | 25 | 0 | 0
実施
舗装工工事 | 予定 | [8 empty] | 2000000 | 20 | 0 | 0
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
| 住 所 |  | 愛川町○○○番地 | [5 empty] | 工事価格計 | 10000000 | 100 | － | 51.5 | ≧50
受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社 ○○○○ | [5 empty] | 消費税及び地方消費税 | 800000
| 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○○○ | [5 empty] | 合計金額 | 10800000
注１ 予定工程及び実施工程は、報告時点の状況を契約時に提出した工程表に基づき記入すること。
２ 工種等欄の分類項目については、監督員との協議による。
３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。
４ 「見積額」の欄には、工事価格（契約金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に対する工種ごとの金額を、「構成比」の欄には工事価格に占める工種ごとの割合を、
「進捗率」の欄には、工種ごとの実施割合を、「出来高率」の欄には、構成率に進捗率を乗じたものを記入すること。
（率は小数点第２位を四捨五入する。）
５ 継続費又は債務負担行為に係る契約の場合は、「契約工期」の下に、当該会計年度の出来高予定金額に係る契約工期を記載すること。
なお、この場合の「工期の２分の１経過日」は、当該出来高予定金額に係る工事実施期間の２分の１経過日とすること。
※要件２ 工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 （この記載例の場合２分の１経過する日は、８月１日）
※要件３ 作業に要する経費が契約金額の２分の１以上の額に相当するものであること
※要件１ 工期の２分の１を経過していること。